## Sheet1
CUS | Presentado | Pendiente | Tiempo
Paquete Funcional CU-CAP-Comunicaciones Pasivas y Activas
CU-CAP-01-Publicar Información | Se han presentado las pantallas con el flujo hasta que se da la opción publicar desde VITAL. | Mostrar el mensaje de confirmación y la pantalla con documentos publicados | 5h
CU-CAP-02-Aclarar información publicada | No se ha presentado nada | Crear la opción de aclarar publicación, crear interface para subir documento de reemplazo, formulario con datos de reemplazo, crear formulario de confirmación. | 8h
CU-CAP-03-Eliminar información publicada | No se ha presentado nada | Crear opción para eliminar, crear mensaje de confirmación, desarrollar código de eliminación | 2h
CU-CAP-04-Fijar Aviso | Se presentó como una opción incluida dentro del CUS CU-CAP-01 | Realizar pendientes de CU-CAP-01. Cambiar por Consultar información Publicada, este caso de uso se debe validar con Diana pues aún no se ha creado | Pendiente
CU-CAP-05-Enviar comunicación a otras Entidades | No se ha presentado nada | Desarrollar formulario y mensaje de confirmación, conectar con CUS-COM-01 | 2h
Paquete Funcional CU-ARC-Archivar e Imprimir
CU-ARC-01-Archivar Documento | No se ha presentado nada | Crear formulario para guardar documento, y ventana de confirmación. | 2h
CU-ARC-02-Consultar Documento | No se ha presentado nada | Crear Formulario de búsqueda, Crear formulario con lista de documentos de ejemplo estáticos, almacenar datos estáticos en la BD | 3h
CU-ARC-03-Imprimir Documento | No se ha presentado nada | Agregar la opción en el CU-ARC-02 para imprimir el documenot | 15min
Paquete Funcional CU-FIR-Firmas Digitales
CU-FIR-01-Usar Firma Digital | Se presentó todo el flujo normal del proces en VITAL | Desarrollar la opción Rechazar y una interfaz para el rechazo (si se requiere mostrar esta alternativa del flujo) | 1h
CU-FIR-02-Consultar Firma Digital | Se presentó integrado con el CUS CU-FIR-01 |  | N/A
Paquete Funcional CU-COM-Comunicación
CU-COM-01-Enviar correo electrónico | Se presentaron los correos ya enviados para varias funcionalidades en VITAL | Crear Formulario de Envío. Realizar conexión con Gattaca o desarrollo a la medida para enviar correos desde la aplicación. Validar con MR. | 16h?